ПРИНЯТА:                                                                                          УТВЕРЖДАЮ:

на педагогическом совете                                                                   заведующий МАДОУ

МАДОУ «Детский сад №25                                                               «Детский сад №25

компенсирующего вида»                                                                    компенсирующего вида»

от 30.08.2011 протокол № 1                                                                 ___________    Н.А. Дриго

Приказ от 01.09.2011   №  29-а

Программа развития

муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения

«Детский сад №25 компенсирующего вида»

на 2011 – 2014 г.г.

Великий Новгород

Паспорт Программы

| Наименование Программы: | Целевая программа: Развитие образования в МАДОУ «Детский сад №25 компенсирующего вида» на 2011-2014 годы. |
| --- | --- |
| Правовая основа Программы: | Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании» Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» Областной закон от 01.12.2004 № 341-ОЗ «О реализации Закона Российской Федерации «Об образовании» на территории области» |
| Заказчик, разработчики и исполнители программы: | МАДОУ «Детский сад №25 компенсирующего вида» Великого Новгорода |
| Обоснование Программы: | В соответствии с частью 1 статьи 1 областного закона от 01.12.2004 № 341-ОЗ «О реализации Закона Российской Федерации «Об образовании» на территории области» организационной основой политики по вопросам образования являются Федеральная целевая программа развития образования и разрабатываемые на ее основе областные и муниципальные целевые программы развития образования. Данные документы легли в основу целевой программы развития образования МАДОУ «Детский сад №25 компенсирующего вида». Результативность развития МАДОУ «Детский сад №25 компенсирующего вида» характеризуется основными показателями: - удовлетворенность родителей о деятельности ДОУ по итогам аттестации ДОУ– 79,5%; - эффективность деятельности образовательного учреждения по результатам аттестации - 60,5%; - повышение оценки деятельности учреждений ДОУ в городском рейтинге (2008 г. – 26-е место, 2009 – 20-е место); - введение новой системы оплаты труда работников ДОУ; - переход образовательного учреждения в статус автономного. - эффективность деятельности по обеспечению безопасности учреждения (пожарной, антитеррористической, санитарно-гигиенической, экологической) Вместе с тем в ДОУ сохраняются следующие проблемы: - низкая динамика кадрового обновления за счет молодых специалистов, количество педагогов пенсионного и предпенсионного возраста составляет 70%; - значительная степень износа основных средств; - неудовлетворенность работников системы дошкольного образования размерами заработной платы; - недостаточное использование современных образовательных технологий; - несформированность механизмов эффективной обратной связи между исполнителями и потребителями образовательных услуг; - фрагментарность в организации психологического сопровождения образовательного процесса; |
| Цели Программы: | - обеспечение доступности качественного образования, соответствующего федеральным государственным требованиям к дошкольному образованию и потребностям граждан |
| Задачи Программы: | - модернизация дошкольного образования как инструмента социального развития; - развитие механизмов обеспечения качества, инновационного характера и востребованности образовательных услуг |
| Механизм реализации Программы: | Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к Программе) |
| Сроки Реализации Программы: | Сроки реализации Программы: 2011–2014 годы 1 этап – 2011 год 2 этап – 2012 год 3 этап – 2013 год 4 этап – 2014 год |
| Источники финансирования | Бюджетные средства, выделенные Учредителем. Финансовые средства, полученные от приносящей доход деятельности. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | Повышение результативности образования за счет: - внедрения и эффективного использования новых информационных технологий в ДОУ. - разработки и реализации программы образования детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения); - внедрение системы платных услуг (образовательных и медицинских); - разработка эффективных методов мониторинга качества предоставления образовательных услуг. Повышение экономической эффективности системы образования за счет: - рационального использования бюджетных средств и стимулирование педагогов к достижению более высоких результатов деятельности; - разработки и внедрения эффективных моделей финансово-хозяйственной деятельности учреждения в условиях автономного образовательного учреждения; - увеличения объемов финансового обеспечения из внебюджетных источников; - привлечения финансовых средств на условиях софинансирования из городского бюджета. Повышение удовлетворенности населения качеством образования путем: - разработки и внедрения современных моделей информирования населения о состоянии образования в учреждении и городе; - совершенствования деятельности органов самоуправления ДОУ. |
| Система организации контроля реализации Программы: | Координатором работы по реализации Программы является Администрация ДОУ. Исполнители Программы ежеквартально отчитываются на производственных совещаниях и педсоветах о реализации мероприятий программы. Представление ежегодного доклада заведующим ДОУ проходит на общем собрании трудового коллектива учреждения перед началом учебного года, с опубликованием его на сайте учреждения. В целях управления реализацией Программы и координации деятельности ее участников администрация учреждения разрабатывает нормативные правовые документы, необходимые для выполнения Программы и контроля за ходом программных мероприятий. |

Описание Программы

1. Введение

Перспективы развития муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №25 компенсирующего вида» неразрывно связаны с традициями и перспективами  развития образования Великого Новгорода и Новгородской области. В настоящее время развитие дошкольного образования происходит в новых, изменившихся законодательных условиях, в условиях модернизации системы образования, в основе которой лежит целостный подход к стимулированию роста качества образования.

Дошкольное обучение - начальная ступень образования нашего общества, его необходимо организовать и осуществить таким образом, чтобы оно по своей системе целей, содержанию, организационным формам, технологиям, характеру управления конкретными образовательными системами, их внутренними и внешними связями реализовало идею развития сущностных сил каждого человека и общества в целом. Дошкольное образование выступает как инструмент обретения знаний и освоения навыков,  обеспечивающее  продуктивное участие дошкольника в социальных процессах, его способность продолжения обучения в школе.

Новые задачи развития образования требуют мобилизации энергии и внутренних ресурсов и могут быть успешно решены только при активном участии всех участников образовательного процесса детского сада в тесной взаимосвязи с различными социальными институтами, семьёй.

Настоящая программа призвана создать для этого необходимые условия. Она рассматривается как потенциально мощный и действенный инструмент, обеспечивающий гарантированный, результативный, экономичный и своевременный переход дошкольного сообщества в новое качественное состояние, и одновременно как инструмент, обеспечивающий управление этим переходом.

Основной стратегической целью политики учреждения в области образования является повышение доступности качественного дошкольного образования, соответствующего современным потребностям жителей новгородского сообщества. Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

обеспечение инновационного характера образования в ДОУ, включая:

- совершенствование системы образовательных услуг в ДОУ, обеспечивающих раннее развитие детей, имеющих патологию зрения;

- создание системы сохранения и укрепления  здоровья воспитанников;

- формирование механизмов эффективной обратной связи между исполнителями и потребителями образовательных услуг;

развитие кадрового потенциала ДОУ, включая:

- создание механизмов привлечения молодых специалистов в ДОУ;

- создание программы подготовки и переподготовки педагогических кадров в ДОУ.

формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей путем:

- создания прозрачной, открытой системы информирования жителей Великого Новгорода об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность информации;

- совершенствования системы объективной оценки индивидуальных достижений воспитанников;

- разработки механизмов участия потребителей и общественных институтов в контроле и оценке качества образования, профессиональных конкурсах.

Программа ориентирована на создание социально-экономических, нормативно-правовых и организационно-педагогических условий для дальнейшего развития образования в процессе участия учреждения в проектах развития образования Великого Новгорода.  В проектах учитываются результаты реализации Программы развития ДОУ на 2006-2010 гг. и Программы развития системы образования Великого Новгорода,  а также демографические, социально-экономические, культурно-образовательные и нормативно-правовые особенности городского округа.

Программа состоит из ряда подпрограмм:

«Дошкольное образование» (создание модели раннего развития детей с нарушением зрения; развитие системы мониторинга образовательных достижений дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, разработка и внедрение образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы).

Но актуальной остается проблема психологического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно у детей с нарушением психо-эмоциональной сферы.

«Здоровье»  (применение здоровьесберегающих технологий; организация питания; физическое здоровье; психологическое и медицинское сопровождение образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья).

«Воспитание» (духовно-нравственные ориентиры и воспитание дошкольников; межведомственная включенность в решение проблем; роль системы дополнительного образования).

«Кадровый потенциал» (совершенствование системы методического сопровождения; организация повышения квалификации; увеличение динамики обновления кадров молодыми специалистами);

«Открытость образования» (развитие общественно-государственного управления в учреждении, формирование механизмов эффективной обратной связи между исполнителями и потребителями образовательных услуг),

«Эффективное образование» (совершенствование механизмов управления и развития дошкольного учреждения в условиях автономии, развитие информационных технологий в образовании, повышение эффективности использования бюджетных средств).

В основу развития системы образования учреждения положены принципы: открытость образования учреждения к внешним запросам, комплексный характер принимаемых решений.

Основными рисками в реализации Программы являются:

- отставание темпов роста заработной платы педагогических работников от средней заработной платы в экономике;

- несоответствие динамики обновления материально-технической базы образовательных учреждений темпам ее износа;

- отсутствие поддержки со стороны населения инновационных процессов в образовании.

Для минимизации названных рисков предусматривается:

- мониторинг хода реализации мероприятий и Программы в целом;

- привлечение общественности к экспертизе Программы и деятельности по ее выполнению;

- публичность промежуточных и годовых докладов о ходе реализации Программы.

2. Анализ ситуации и итоги реализации Программы развития образования учреждения на 2006–2010 гг.

Реализация Программы развития образования учреждения на 2006-2010 гг. позволили получить ряд важных результатов, связанных с повышением результативности деятельности в системе образования, усилением общественного участия учреждения в управлении образованием.

За последние годы в учреждении осуществлялась работа, направленная  на повышение качества образования на основе оптимального удовлетворения образовательных запросов и ожиданий участников образовательного процесса. Особенное внимание было направлено к развитию дошкольного воспитания как неотьемлимой части системы образования, на реализацию компетентностного подхода в обучении.

В условиях компенсирующего детского сада для детей с ограниченными возможностями здоровья происходила работа по оптимизации содержания и методов образования, которое становилось более восприимчивым к особенностям воспитанников, их индивидуальным устремлениям и возможностям.

Уровень эффективности деятельности учреждения по результатам аттестации 2006 года составляет 60,5%; средний уровень компетентностей воспитанников  - 54,5%, что выше среднеобласного показателя (44,8%), уровень удовлетворенности населением качеством образования в учреждении составляет 79,5% (среднеобластной показатель – 74,8%).

Инновационная деятельность учреждения была направлена на разработку планов и программ, соответствующих индивидуальным возможностям детей и развивающих их интеллектуальный, эмоциональный, действенно-практический потенциал, а также создание единого пространства «Детский сад-семья» в воспитании культуры здоровья ребенка

Главной задачей, реализуемой в детском саду, было оздоровление детей. Система работы по оздоровлению позволила добиться результатов:

- превышение по реализации направления «Обеспечение здоровья и физического развития детей дошкольного возраста» во время аккредитации учреждения;

- высокий уровень достижений по начальной здоровьесберегающей компетентности у детей -   66,7%;

- стабильно низкая заболеваемость детей (2007 – 12,1; 2008 – 12,2; 2009 – 12,1; 2010 – 11,6).

Однако, при достаточно успешных показателях по реализации направления «Обеспечение здоровья и физического развития детей дошкольного возраста», посещаемость в учреждении остается низкой (2006 г. - 168,25 дней; 2007 – 159,4; 2008 – 153,1; 2009 – 176,77; 2010 – 157,45).

Важной проблемой остается психологическое сопровождение детей с нарушением зрения, особенно детей с нарушениями психо-эмоциональной сферы. Реорганизация городской социальной психолого-медико-педагогической службы, услугами которой пользовался детский сад для работы с детьми с психо-эмоциональными отклонениями в развитии, привела к нарушению сложившихся связей и трудностям в организации психологического сопровождения данной категории детей.

Анализ внешней среды позволяет увидеть потенциальные, реализованные в учреждении не в полном объеме возможности более полного удовлетворения запросов родителей, систематизировать сведения о микросоциуме, об источниках социального заказа, о степени значимости деятельности учреждения для жителей города с учётом их запросов.

Актуальной задачей становится доведение до каждого  родителя информации  о конституционных правах на получение специального дошкольного образования и создание в учреждении условий для образования и содержания детей с учётом  индивидуальных потребностей детей и семьи. Но в условиях увеличения рождаемости обеспечить в полном объеме потребности населения в специальных услугах не всегда удается удовлетворить.

Встает задача дальнейшего развития вариативных форм получения дошкольного образования (адаптационные группы, консультативный пункт, группы выходного дня и т.д.) детьми с ограниченными возможностями здоровья, не охваченными традиционными формами специального дошкольного образования.

Актуальной проблемой является разработка и внедрение образовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы.

Повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг дошкольного образования обеспечит поддержку и более полное использование образовательного потенциала семей. В связи с этим особую значимость приобретают перспективы развития дошкольного образования как системы, развивающейся на идеях развития образования: целостности, партнёрства, открытости.  Данные идеи являются основополагающими для всех разделов программы и способствующими обеспечению преемственности процесса развития образования, его доступности и качества.

В детском саду назревает проблема кадрового обеспечения. Хотя учреждение в настоящее время укомплектовано необходимым персоналом (педагогическим, административно-хозяйственным, обслуживающим), но  большинство работников предпенсионного и пенсионного возраста (36% - пенсионеры по возрасту, возраст работников от 50 до 55 лет – 34%), а  молодых специалистов в учреждении всего один воспитатель, что составляет 17,6 от всего педагогического персонала.

Высшее образование имеют – 65% педагогов (городской показатель - 57 %), из них 5 педагогов имеют высшее дефектологическое образование, высшую категорию – 87%. Решение проблемы «омоложения» коллектива возможно только при наличии высокой оплаты труда. Но при имеющемся финансировании учреждение самостоятельно не может предоставить молодому специалисту достойную зарплату.

С переходом учреждения в 2010 году в статус автономного у учреждения появилось больше самостоятельности, но больше ответственности.  Поэтому встала задача совершенствования управленческих действий руководителя, применяя принципы: открытости и прозрачности, что предусматривает развитие и совершенствование работы органов самоуправления учреждения: наблюдательного совета, Совета учреждения, общего собрания трудового коллектива  и др., информирование различных слоев населения о своей деятельности.

Важными результатами развития учреждения явятся повышение качества дошкольного образования, гармонизация отношений в окружающем социуме и реализация идей социального партнёрства, включающие в себя следующие инициативы:

- организацию образовательного процесса на основе образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы;

- развитие единого образовательного пространства «Семья - ДОУ»;

- укрепление содержательной связи с общественными и социальными институтами, имеющими свои интересы в образовательной сфере (учреждения образования, здравоохранения, культуры и др.);

- направленность инициатив на усиление структурирования ближайшего образовательного и социального пространства (изучение социума, выявлению семей, отдельных детей, не охваченных специальным дошкольным образованием, составление электронного банка данных, патронаж на дому, индивидуальное сопровождение детей-инвалидов, детей с особыми нуждами, педагогическое просвещение: проведение консультаций со специалистами, родителями и т.д.).

Еще одной проблемой является эффективное использование информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов. К 2010 году 64% педагогов прошли повышение квалификации по использованию данных технологий, однако применяют их в образовательном процессе слишком незначительно.

Финансовое и материально-техническое обеспечение. За последние годы достигнуты системные изменения в экономике учреждения.  В учреждении внедрена новая система оплаты труда, которая позволила в какой-то мере повысить заработную плату педагогам. Вместе с тем, новая система оплаты труда нуждается в совершенствовании, т.к. уменьшилась часть стимулирующего фонда для мотивирования высокого качества образования, в виду того, что большая часть средств ушла на надбавки за стаж, образование, квалификацию.

На 1 января 2009 года средняя заработная плата по учреждению составила – 11 421 руб., а в 2010 году – 11 811 руб.

Перевод учреждения в статус автономного, позволил достигнуть экономического эффекта, а именно:

- повысился уровень эффективности расходования бюджетных средств;

- облегчился механизм оплаты счетов, увеличилась скорость платежей.

За последние пять лет обновилась материальная база учреждения (установлены автоматическая система пожарной безопасности и  кнопка экстренного вызова; оборудован медицинский и процедурный кабинеты, частично заменено технологическое оборудование на пищеблоке, выполнены капитальный ремонт кровли, отремонтирован фасад, заменены трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, системы отопления, выполнены косметические ремонты в соответствии с требованиями пожарной безопасности и СанПиН и другое), однако одной из главных проблем является несоответствие динамики обновления материально-технической базы образовательных учреждений темпам ее износа. В учреждении необходимо заменить мебель, технологическое оборудование, оборудование для лечения зрительной патологии. Выполнить капитальный ремонт электропроводки; произвести замену полов в группах и оконных блоков; и многое другое. Подушевое бюджетное финансирование не позволяет решить проблем обновления материальной базы учреждения. Основным источником для приобретения материальных ценностей являются добровольные пожертвования родителей.

Исходя из внутренних и внешних факторов, а также результатов проведения маркетинговых исследований, перед учреждением стоят следующие цели и задачи, которые должна решить данная программа в будущем.

- совершенствование системы образовательных услуг в ДОУ, обеспечивающих раннее развитие детей, имеющих патологию зрения;

- развитие системы сохранения и укрепления  здоровья воспитанников;

- совершенствование системы объективной оценки индивидуальных достижений воспитанников;

- формирование механизмов эффективной обратной связи между исполнителями и потребителями образовательных услуг;

- создание механизмов привлечения молодых специалистов в ДОУ;

- создание прозрачной, открытой системы информирования жителей Великого Новгорода об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность информации;

- расширение применения информационных технологий в различных видах деятельности учреждения.

- развитие материальной базы учреждения, отвечающей требованиям безопасности жизнедеятельности воспитанников.

- Механизм реализации Программы

Координатором Программы выступает администрация учреждения, которая:

- разрабатывает в пределах своих полномочий акты, необходимые для выполнения мероприятий Программы;

- готовит и публикует в средствах массовой информации ежегодные доклады о ходе реализации Программы;

- осуществляет постоянный мониторинг программной деятельности;

- утверждает состав и проблематику заседаний органов самоуправления учреждением по направлениям реализации Программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Комплексное научно-методическое, экспертно-аналитическое, информационное сопровождение реализации мероприятий Программы осуществляет методический совет учреждении.

Заведующий учреждением:

- создает творческую группу, которая организует разработку и реализацию программы развития учреждения с учетом задач федеральной, областной и муниципальных программ;

- утверждает программу после обсуждения на педагогических и управляющих советах;

- отвечает за достоверность данных по показателям Программы.

В рамках Программы будут формироваться инновационные проекты, реализуемые при участии работников учреждения, и затем осуществляться внедрение разработанных моделей в массовую практику.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2010 год (базовый) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результативность деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Доля детей старшего дошкольного возраста, осваивающих программы дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста в учреждении | % | 90,0 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 95,0 |
| 2. | Экономическая эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогов среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в экономике области | % | 97,5 (обл) | 97,9 | 98,3 | 98,5 | 99,0 |
| 3. | Удовлетворенность населения качеством образования |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 85 |  |  |  |  |

- Программные мероприятия

Подпрограмма «Дошкольное образование»

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Внедрение вариативных форм дошкольного образования и обеспечение качества образования. |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие системы предоставления вариативных форм образования: - группы выходного дня; - вечерние группы: - консультативный пункт. | Заведующий | ежегодно | Внебюджетные средства |
| 1.2 | Развитие платных дополнительных образовательных услуг и досуговой деятельности | Заведующий | ежегодно | Внебюджетные средства |
| 1.3 | Написание и корректировка образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГТ. | Заместитель заведующего по УВР |  |  |
| 1.4 | Организация постоянного психологического сопровождения образовательного процесса; | Заведующий | 2012 | Бюджетные средства |
| 2. Развитие системы мониторинга качества дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мониторинга качества предоставления дошкольного образования | Заместитель заведующего по УВР | Ежегодно |  |
| 2.3 | Ведение электронной базы данных о детях дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения, на основе данных детских поликлиник | Заведующий | 2011–2014 |  |

Подпрограмма «Здоровье»

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок реализации |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Новые модели здоровьесберегающей образовательной среды |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация направления образовательной программы учреждения «Школа здорового образа жизни» | Заместитель заведующего по УВР |  | 2011-2014 | Бюджетные средства учреждения |
| 1.2 | Организация и проведение спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий с воспитанниками учреждения и участие в спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях | Заместитель заведующего по УВР |  | 2011-2014 | Внебюджетные средства учреждения |
| 1.3 | Организация введения комплекса здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий в практику работы ДОУ. Развитие сотрудничества ДОУ и медучреждений в решении проблемы сохранения и укрепления здоровья детей. | Заведующий учреждения здравоохра-нения |  | 2011–2014 |  |
| 1.4 | Создание и развитие видов деятельности спортивной направленности | Заместитель заведующего по УВР |  | 2011–2014 | Внебюджетные средства |
| 1.5 | Лицензирование медицинской деятельности по направлению «офтальмология», организация платной медицинской офтальмологической помощи детям, не охваченных услугами детского сада. | Заведующий |  | 2011–2014 | Внебюджетные средства |
| 1.6 | Создание условий по организации физкультурно-оздоровительной работы в учреждении. Оборудование зала и физкультурной площадки современным оборудованием. | Заведующий |  | 2011–2014 | Внебюджетные средства |
| 1.7 | Реализация проекта «Создание единого пространства «Семья-ДОУ» - эффективное средство в организации оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья. | Заместитель заведующего по УВР |  | 2011–2014 | Внебюджетные средства |

Подпрограмма «Воспитание»

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка и апробация новых моделей и технологий воспитания |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и внедрение эффективных моделей воспитательной деятельности, механизмов материального и морального поощрения педагогических работников, достигших положительных результатов в воспитании детей. | Заведующий | 2011-2014 | Бюджетные средства |
| 1.2 | Проведение мониторинга качества воспитательного процесса | Заместитель заведующего по УВР | 2011-2014 | Бюджетные средства |
| 1.3 | Усиление роли различных социальных институтов (учреждений культуры и др.) в решении задач воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. | Заместитель заведующего по УВР | 2011-2014 | Внебюджет-ные средства |
| 1.4 | Реализация патриотического воспитания дошкольников на материале о родном крае. | Заместитель заведующего по УВР | Заместитель заведующего по УВР |  |

Подпрограмма «Кадровый потенциал»

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование системы методического сопровождения и организации повышения квалификации |  |  |  |  |
| 1.1 | Изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов ДОУ, имеющих высокие результаты по реализации основных задач дошкольного образования | Зам. заведующего по УВР | 2011–2014 | Бюджетные средства учреждения |
| 1.2. | Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического мастерства в ДОУ. Участие в городских и областных конкурсах профессионального мастерства; фестивалях; мастер-классах; Конкурсе проектов организации здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении | Зам. заведующего по УВР | Ежегодно По плану городского и областного комитетов по образованию | Бюджетные средства учреждения |
| 1.3 | Проведение мониторинга деятельности ДОУ по вопросам повышения квалификации и аттестации педагогических кадров | Зам. заведующего по УВР | 2011-2014 |  |
| 1.4 | Анализ промежуточных результатов уровня квалификации педагогических кадров. Оценка деятельности ДОУ по повышению уровня квалификации и аттестации кадров | Заместитель заведующего по УВР | 2011-2014 |  |
| 1.5 | Внедрение нового механизма аттестации педагогических и руководящих кадров в системе образования. | Заместитель заведующего по УВР | 2011-2014 |  |
| 1.6 | Организация участия педагогов в научно-практических конференциях, творческих группах, ОЭР. Публикация методических наработок в печати. | Заместитель заведующего по УВР | ежегодно |  |
| 1.7 | Обучение педагогов и управленческого персонала ДОУ современным информационным технологиям и их практическому применению в деятельности | Заведующий | ежегодно | Бюджет учреждения |
| 3. Увеличение динамики обновления кадров молодыми специалистами |  |  |  |  |
| 3.1. | Привлечение молодых специалистов в ДОУ. | ## Заведующий | 2011-2014 |  |
| 3.2 | Создание механизма социальной защиты молодых специалистов на уровне образовательного учреждения. | КО, заведующий ДОУ, ИОМКР | 2011-2014 | Областной бюджет |
| 3.3. | Организация методической помощи и досуговой деятельности для молодых специалистов. | Зам. заведующего по УВР, ИОМКР | 2011-2014 |  |
| 3.4. | Организация взаимодействия с руководством НовГУ имени Я.Мудрого, руководство педагогической практикой студентов в учреждении. Мотивация студентов на работу в ДОУ. | ## Заведующий Заместитель заведующего по УВР |  |  |

Подпрограмма «Открытая школа»

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие общественно-государственного управления в образовании |  |  |  |  |
| 1.1. | Привлечение представителей различных слоев общества к участию в управлении учреждением. Совершенствование работы органов самоуправления в учреждении (Наблюдательный совет, Совет учреждения, родительские комитеты и др.) | Заведующий Заместитель заведующего по УВР | 2011–2014 |  |
| 1.2. | Совершенствование совместной работы педагогического совета, родительских комитетов групп, советом учреждения по вопросам воспитания дошкольников | Заместитель заведующего по УВР | 2011–2014 |  |
| 1.3. | Организация работы по обеспечению прав детей, их социальной защищенности. | Заместитель заведующего по УВР | 2011–2014 |  |
| 2. Формирование механизмов эффективной обратной связи между исполнителями и потребителями образовательных услуг |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в конкурсе «Открытая школа» о формах и результатах информирования общественности Великого Новгорода о качествах и источниках финансирования деятельности образовательного учреждения | Заведующий | ежегодно | Бюджет учреждения |
| 2.2. | Формирование механизмов эффективной обратной связи между исполнителями и потребителями образовательных услуг «круглые столы» и др.) | Заместитель заведующего по УВР | 2011–2014 | Бюджет учреждения |
| 2.3. | Обеспечение доступности информации о деятельности учреждения в сети Интернет (создание и поддержка сайтов) | Заведующий | ежегодно | Бюджет учреждения |
| 2.7 | Участие в программах СМИ, связанных с проблемами обучения и воспитания | Заведующий | 2011–2014 | Бюджет учреждения |
| 2.8. | Участие в августовской педагогической конференции | Заведующий | ежегодно |  |

Подпрограмма «Эффективное образование»

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Улучшение инфраструктуры образовательного учреждения |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение мебели, обеспечивающей получение образования в условиях, отвечающих требованиям СанПиН 2010 года, а также спортивного инвентаря и оборудования | Заведующий | ежегодно | Бюджет учреждения, внебюджетные средства |
| 1.3. | Обеспечение учреждения методической и детской литературой в соответствии с ФГТ к образовательной программе дошкольного образования. | Заведующий Заместитель заведующего по УВР | ежегодно | Бюджет учреждения, внебюджетные средства |
| 1.4. | Обеспечение учреждения пособиями, дидактическими играми и игрушками в соответствии с ФГТ к образовательной программе дошкольного образования. | Заведующий Заместитель заведующего по УВР | ежегодно | Внебюджетные средства |
| 1.4. | Приобретение оборудования для пищеблока | Заведующий | ежегодно | Бюджет учреждения, внебюджетные средства |
| 1.5. | Оснащение оборудованием и лицензионным программным обеспечением ДОУ | Заведующий | 2011-2014 | Бюджет учреждения, внебюджетные средства |
| 1.6 | Поддержание питьевого режима в ДОУ (обслуживание и замена картриджей в системах водоочистки) | Заведующий | ежегодно | Областной бюджет |
| 1.7 | Ремонт и обслуживание систем оповещения о пожаре и обнаружения пожаров (АПС) | Заведующий | 2011-2014 | Областной бюджет, муниципальный бюджет |
| 1.8 | Организация проведения обследования здания учреждения на теплопотери (энергетическое обследование) | Заведующий | 2011 | Муниципальный бюджет |
| 1.9 | Поддержка и обновление технического состояния здания ДОУ | Заведующий Завхоз | 2011-2014 | Бюджет учреждения, Муниципальный бюджет |
| 1.10 | Обследование технического состояния территории учреждения (состояние ограждений, уличного освещения, асфальтового покрытия, теневых навесов и др.) | Заведующий Завхоз | Два раза в год | Внебюджетные средства, Муниципальный бюджет |
| 1.11 | Организация проведения текущего и капитального ремонтов учреждения | Заведующий Завхоз | 2011-2014 | Бюджет учреждения, внебюджетные средства, Муниципальный бюджет |
| 1.12 | Обеспечение выполнения предписаний контролирующих органов | Заведующий Завхоз | 2011-2014 | Бюджет учреждения, внебюджетные средства, Муниципальный бюджет |
| 1.13. | Реализация мероприятий перспективного плана по развитию материально-технической базы (2011-2015 г.г.) | Заведующий Завхоз | 2011-2014 | Муниципальный бюджет |
| 2. Совершенствование механизмов управления и развития системы образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Совершенствование критериальной оценки деятельности работников учреждения | Заведующий Заместитель заведующего | 2011-2014 |  |
| 2.2. | Контроль за деятельностью персонала по реализации основных задач дошкольного образования и принятия управленческих решений | Заведующий Заместитель заведующего | 2011–2014 |  |
| 2.3. | Реализация муниципальных заданий в ДОУ в условиях автономного учреждения | Заведующий | 2011–2014 |  |
| 3. Развитие информационных технологий в образовании |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение доступа учреждения к сети Интернет | Заведующий | ежегодно | Бюджет учреждения |
| 3.2. | Оснащение учреждения современным компьютерным и мультимедийным оборудованием | Заведующий | ежегодно | Бюджет учреждения |
| 3.3. | Создание баз и банков данных, обеспечивающих процесс принятия управленческих решений | #### Заведующий | 2011–2014 |  |
| 3.4 | Участие в создании единого информационного пространства дошкольных образовательных учреждений | Заведующий | 2012-2014 | Муниципальный бюджет |
| 4. Повышение эффективности использования бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств. |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг эффективности расходов в учреждении | Заведующий, главный бухгалтер | 2011–2014 |  |
| 4.2. | Определение стоимости услуг на содержание имущества и на образовательную деятельность | Главный бухгалтер | 2011–2014 |  |
| 4.3. | Мониторинг выполнения муниципальных заданий автономными учреждениями | Заведующий, главный бухгалтер | 2011–2014 |  |
| 4.4. | Мониторинг эффективности энергосберегающих ресурсов. | Заведующий Завхоз Главный бухгалтер | 2011–2014 |  |
| 4.5. | Организация и предоставление платных услуг. | Заведующий Главный бухгалтер | 2011-2014 |  |
| 5. Обеспечение комплексной безопасности образовательного учреждения |  |  |  |  |
| 5.1. | Повышение уровня антитеррористической безопасности учреждения | Заведующий завхоз | ежегодно | Бюджетные средства (область, город) |
| 5.2. | Развитие системы пожарной безопасности учреждения | Заведующий Отв. ПБ | ежегодно | Бюджетные средства (область, город) |
| 5.3. | Организация обучения по вопросам охраны труда и безопасности образовательного процесса | Заведующий | ежегодно | Бюджет учреждения |
| 5.4. | Участие в муниципальном конкурсе «Безопасность образовательного учреждения» | Заведующий ответственный за ПБ | 2013 | Муниципальный бюджет |
| 5.5. | Разработка мероприятий по улучшению условий охраны труда, обеспечению безопасности образовательного процесса в учреждении. | Заведующий ответственный за ОТ | ежегодно |  |
| 5.6. | Аттестация рабочих мест. | Заведующий | 2011-2014 | Бюджет учреждения |
| 5.6. | Организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Зам.завед. по УВР Воспитатели | ежегодно | Муниципальный бюджет |